Приложение к приказу управления образования

Базарно-Карабулакского муниципального района

от 06.09.2018 № 229

| План-график по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в 2018/2019 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА – 11) | до 20 августа 2018 года | М. Г. Кондалова Н. С. Семенова |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещании с руководителями образовательных организаций | сентябрь 2018 года | Костина Н.В. |
| 1.3. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещании с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе образовательных организаций | сентябрь 2018 года | М. Г. Кондалова Н. С. Семенова |
| 1.4. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на районных методических объединениях учителей-предметников | сентябрь 2018 года | Руководители РМО |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года | август – сентябрь 2018 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова образовательные организации |
| 2.2. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2018 году | сентябрь 2018 года – май 2019 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова, образовательные организации |
| 2.3. | Создание консультативных пунктов по подготовке и проведению ГИА по общеобразовательным предметам | сентябрь - октябрь 2018 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова, опорные школы |
| 2.4. | Принять участие в методических семинарах, проводимых СОИРО «Результаты государственной итоговой аттестации 2018: анализ и перспективы» | сентябрь - октябрь 2018 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова, образовательные организации |
| 2.5. | Принять участие в методических семинарах, проводимых СОИРО «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | октябрь 2018 года- апрель 2019 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова, образовательные организации |
| 2.6. | Методические семинары «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. Опыт работы педагогов по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации» на базе района | октябрь 2018 года- апрель 2019 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова, образовательные организации |
| 2.7. | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15 ноября 2018 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова Г.М.Тугушева |
| 2.8. | Установочные совещания с руководителями образовательных организаций по итогам анализа программ самообследования и программ развития | до 1 декабря 2018 года | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова Г.М.Тугушева |
| 2.9. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | до 15 декабря 2018 года | Образовательные организации |
| 2.10. | Проведение семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2018/2019 учебный год | М.Г.Кондалова Н.С.Семенова |
| 2.11. | Проведение «круглого стола», конференции по повышению качества образования | Октябрь 2018 года | М. Г. Кондалова Н. С. Семенова |
| 2.12. | Участие в дистанционном клубе учителей – предметников «Я готов к ГИА!» | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.13. | Мастер – классы педагогов района по вопросам подготовки к проведению ГИА | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.14. | Формирование банка заданий для проведения диагностических работ по предметам | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.15 | Формирование банка видеоуроков по подготовке обучающихся 8-11 классов к ГИА | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.16 | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.17. | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 15 - 20 октября, 17 - 22 декабря 2018 года, 25 февраля – 1 марта 2019 года | Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 2.18. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 22 октября – 26 октября 2018 года | Кондалова М.Г. Образовательные организации |
| 2.19. | Проведение репетиционного экзамена по русскому языку в 9-х классах | апрель 2018 года | Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 2.20. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 2.21. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 2.22. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2018/ 2019 учебного года | Образовательные организации |
| 2.23. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2018 года | Образовательные организации |
| 2.24 | Проведение репетиционного экзамена по написанию итогового сочинения на базе района | ноябрь 2018 года | МБОУ ДПО УМЦ |
| 2.25. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь –2018 года январь 2019 года | Образовательные организации |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Разработка постановлений и распоряжений администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области |
| 3.1.1. | О проведении в Базарно-Карабулакском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | январь 2019 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2. | Разработка приказов управления образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Костина Н.В. |
| 3.2.2. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 3.2.3. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
|  | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.4. | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2018 года | Семенова Н.С. |
| 3.2.5. | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.6. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Семенова Н.С. |
| 3.2.7. | Об обучении лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году | сентябрь – октябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.8. | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году | октябрь 2018 года | Семенова Н.С. |
| 3.2.9. | О проведении тренировочных мероприятий по отработке технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена | октябрь 2018 года май 2019 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.10. | Об участии в проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | октябрь, декабрь 2018 года январь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С |
| 3.2.11. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году | ноябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.12. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.13. | О проведении репетиционного экзамена по русскому языку для обучающихся 9 классов образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района | март 2019 года | Семенова Н.С. |
| 3.2.14. | О назначении ответственных по обеспечению доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно-Карабулакского муниципального района в 2018 году | апрель 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 3.2.15. | Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в досрочный период | Март 2019 года | Кондалова М.Г. |
| 3.2.16. | Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период | Март 2019 года | Семенова Н.С. |
| 3.2.17. | О проведении репетиционного экзамена по обществознанию для обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района | март 2019 года | Кондалова М.Г., образовательные организации |
| 3.2.18. | О проведении репетиционного экзамена по физике для обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района | март 2019 года | Кондалова М.Г., образовательные организации |
| 3.2.19. | О проведении репетиционного экзамена по биологии для обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района | март 2019 года | Кондалова М.Г., образовательные организации |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2018 года | Костина Н.В. |
| 4.2. | Составление сметы расходов из местного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2019 году | 1 квартал 2019 года | Костина Н.В. |
| 4.3. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | 1 квартал 2019 года | Костина Н.В. |
| 4.4. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | 1 и 2 квартал 2019 года | Костина Н.В. |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2019 учебном году | 1 раз в два месяца | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 5.2. | Обучение экспертов на муниципальном уровне по оцениванию итогового сочинения. | октябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 5.3. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования | Ноябрь 2018 года | Н.С.Семенова |
| 5.4. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | февраль – апрель 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 5.5. | Организация обучения на муниципальном уровне консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 5.6. | Размещение материалов на сайтах образовательных организаций для организации информирования участников ГИА-11 | октябрь- ноябрь 2018 года | Образовательные организации |
| 5.7. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА -9 | январь - май 2019 года | Семенова Н.С. |
| 5.9. | Направление на обучение с последующим тестированием на региональном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | февраль 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 5.10. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Подготовка информационных писем управления образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории района в 2017/2018 учебном году |
| 6.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 6.1.2. | О сроках предоставления документов о создании особых условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, инвалидам | октябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.1.3 | О сроках представления документов о повторном допуске к участию в государственной итоговой аттестации | ноябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2018году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | сентябрь 2018 года до 1 ноября 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.3. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. общеобразовательные организации |
| 6.2.4 | Формирование заявок на курсы повышения квалификации, организованные Федеральным институтом педагогических измерений, по программе ДПО по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | сентябрь 2018 года апрель 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. общеобразовательные организации |
| 6.2.5. | Предоставление информации об определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору | октябрь 2018 года | Семенова Н.С. |
| 6.2.6. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | октябрь 2018 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.7. | Предоставление информации об определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам и предметам по выбору | ноябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 6.2.8. | Предварительное формирование схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов | ноябрь 2018 года | Кондалова М.Г. |
| 6.2.9. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2018 года – январь 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С., Образовательные организации |
| 6.2.10. | Определение и направление кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Министерство образования Саратовской области | декабрь 2018 года | Семенова Н.С. |
| 6.2.11. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) | 5 декабря 2018 года, 6 февраля, 8 мая 2019года | Кондалова М.Г., Образовательные организации |
|  | Рассмотрение на постоянно действующем совещании при Главе муниципального района вопроса «О проведении в Базарно-Карабулакском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» | январь 2019 года | Костина Н.В. |
| 6.2.12. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | январь 2019 года | Семенова Н.С. |
| 6.2.13. | Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации | январь - февраль 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.14. | Формирование списка лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | январь – май 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.15. | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА | январь – май 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.16 | Рассмотрение на ПДС вопроса «О проведении в Базарно-Карабулакском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | февраль 2019 года | Костина Н.В. |
| 6.2.17. | Согласование схемы распределения участников ГИА-9 по пунктам проведения экзаменов | январь 2019 года | Семенова Н.С. |
| 6.2.18. | Согласование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов | февраль 2019 года | Кондалова М.Г. |
| 6.2.19. | Согласование графика доставки экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена | февраль- март 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.20. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | март 2019 года | Семенова Н.С. |
| 6.2.21. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Образовательные организации |
| 6.2.22. | Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2019 года | Костина Н.В. Семенова Н. С. Образовательные организации |
| 6.2.23. | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | Февраль-май 2019 года |  |
| 6.2.24 | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций, вопроса «О ходе подготовки к проведению в Базарно-Карабулакском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | 1 раз в квартал | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 6.2.25. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном году | 1 раза в два месяца | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.26. | Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2018/2019 учебный год | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.27. | Обеспечение взаимодействия с МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель – июль, сентябрь 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.28. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ СО « Базарно-Карабулакская районная больница» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации | апрель – июль, сентябрь 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.29. | Обеспечение взаимодействия с Базарно-Карабулакским РЭС ЦПО ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации | апрель – июль, сентябрь 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 6.2.30. | Взаимодействие с психолого - медико-педагогической комиссией Саратовской области по вопросу создания особых условий для детей с ограниченных возможностях здоровья, инвалидов, детей-инвалидов при проведении ГИА | в течение 2018/2019 учебного года | Тугушева Г.М. |
| 6.2.31. | Рассмотрение на постоянно действующем совещании с Главой муниципального района вопроса «Предварительные итоги проведения в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | июнь 2019 года | Костина Н.В. |
| 6.2.32. | Информирование выпускников школ, не преодолевших минимального порога по образовательным программам среднего общего образования по обязательным предметам в сентябре 2019 года о сроках подачи заявлений для участия в государственной итоговой аттестации | Июль 2019 года | Кондалова М.Г. |
| 6.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | до 1 марта 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 6.3.2. | Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 6.3.3. | Техническое дооснащение ППЭ | до 1 марта 2019 года | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 6.3.4. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему | октябрь 2018 года - сентябрь 2019 года (по графику ФЦТ) | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образования в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Базарно-Карабулакского муниципального района | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 7.3. | Подготовка и проведение районных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных организаций, представителей общественности | 2018/2019 учебный год | Костина Н.В. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Образовательные организации |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | 2018/2019 учебный год | МБОУ ДПО УМЦ |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 7.6. | Участие родителей выпускных классов в проведении мероприятия «ЕГЭ с родителями» | 22-26 октября 2018 года | Кондалова М. Г. |
| 7.7. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль - март 2019 года | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 7.8 | Участие в проведении областных родительских собраний, в том числе видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | 2018/2019 учебный год | Кондалова М.Г. Семенова Н.С. |
| 7.9. | Проведение муниципального конкурса видеороликов «Сдам ЕГЭ на 100» | январь 2019 год | Кондалова М. Г. |
| 7.10. | Мастер классы от 100 балльников | февраль 2019 год | Кондалова М. Г. |
| 7.12. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования Базарно-Карабулакского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.12.1 | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | до 4 октября 2018 года до 5 декабря 2018 года до 7 марта 2019 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.2 | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 20 октября 2018 года; до 21 декабря 2018 года; до 22 марта 2019 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.3 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 2 ноября 2018 года; до 29 декабря 2018 года; до 8 апреля 2019 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.4 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2018 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.5 | О сроках проведения ГИА-11 | до 29 декабря 2018 | Кондалова М. Г. |
| 7.12.6 | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | до 31 декабря 2018 года | Семенова Н. С. |
| 7.12.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля 2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.8 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля 2019 года; до 27 апреля 2019 года; до 3 августа 2019 года | Кондалова М. Г. |
| 7.12.9 | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 апреля 2019 года | Семенова Н. С. |
| 7.12.10 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 апреля 2019 года | Семенова Н. С. |
| 7.12.11 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 апреля 2019 года | Семенова Н. С. |
| 7.12.12 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | 2018/2019 учебный год | Кондалова М. Г., Семенова Н. С., образовательные организации |
| 8 | Мероприятия по обеспечению мониторинга за подготовкой государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |
| 8.1. | Осуществление мониторинга за соблюдением образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки ГИА | 2018/2019 учебный год | Управление образование, МБОУ ДПО УМЦ |